|  | Мониторинг выполнения инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения МУП "Владимирводоканал" |
| --- | --- |
|  | за 2012 год. |
| № п/п | Наименование мероприятия | Плановая стоимость мероприятий без НДС, тыс.руб. | Фактическое выполнение (освоено) мероприятий без НДС, тыс.руб. |
|  |  | всего | 2012 |  |
|  |  |  | 1 кв. | 2кв. | 3 кв. | 4 кв. | Всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
|  | Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение комплекса мероприятий по увеличению пропускной способности, обеспечению необходимого напора в системе водоснабжения города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Строительство 2-й нитки Судогодского водовода, проектно-изыскательские работы | 9600 | - | 4800 | 4800 | - | 424,297 |  |  | 424,297 |  |
| Застройщики |  |  |  |  |  |
|  | Строительство сетей водоснабжения от границ земельного участка до муниципальных сетей для подключения вводных объектов в т.ч. | 20 500,00 |  | 6 150,00 | 6 150,00 | 8 200,00 | 173,19 |  |  | 173,19 |  |
|  | - Строительство сетей водоснабжения до границ земельного участка к многоквартир. ж/д по ул.Михалькова, 15 мкр.Юрьевец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Строительство сетей водопровода в р-не ж/д 17а Суздальский пр-т |  |  |  |  |  | 1072,911 |  |  |  | 1072,911 |
|  | ИТОГО ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ: | 20 500,00 |  | 6 150,00 | 6 150,00 | 8 200,00 | 1670,40 |  |  | 597,487 | 1072,911 |

|  | Мониторинг выполнения инвестиционной программы по развитию системы водоотведения МУП "Владимирводоканал" |
| --- | --- |
|  | за 2012 год. |
| № п/п | Наименование мероприятия | Плановая стоимость мероприятий без НДС, тыс.руб. | Фактическое выполнение (освоено) мероприятий без НДС, тыс.руб. |
|  |  | всего | в т.ч. по периодам реализации |  |
|  |  |  | 2012 |  |
|  |  |  | 1 кв. | 2кв. | 3 кв. | 4 кв. | Всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| Застройщики |  |  |  |  |  |
|  | Строительство сетей водоотведения от границ земельного участка до муниципальных сетей для подключения вводных объектов в т.ч. | 32 400,00 |  | 11 340,00 | 9 720,00 | 11 340,00 |  |  |  |  |  |
|  | - Строительство сетей канализации до границ земельного участка к многоквартир. ж/д по ул.Михалькова, 15 мкр.Юрьевец |  |  |  |  |  | 1321,39 |  |  | 1321,39 |  |
|  | - Строительство сетей водоотведения в р-не д.30-32 по ул.3-я Кольцевая |  |  |  |  |  | 134,954 |  |  |  | 134,954 |
|  | - Строительство сетей водоотведения в р-не ж/д 17а Суздальский пр-т |  |  |  |  |  | 1787,048 |  |  |  | 1787,048 |
|  | ИТОГО ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ: | 32 400,00 |  | 11 340,00 | 9 720,00 | 11 340,00 | 3243,39 |  |  | 1321,39 | 1922,002 |
|  | Канализационный коллектор методом щитовой проходки |  |  |  |  |  | 19 525,636 | 7562,064 | 6255,718 | 2088,658 | 3619,496 |